## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-QC-PR-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
Document Title: SURFACE PREPARATION AND PAINTING PROCEDURE |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0002 |  |  | Transmital Date:2023/11/28
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-HY-120-QC-PR-0003-V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (Nisoc) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در زمان بازرسی از سطوح بلاست شده، انجام آزمون گرد و غبار مطابق استاندارد BS EN ISO 8502-3 حد مجاز Max Class 2 ضروری می باشد |  | 02/2294/282356 | 1402/07/18 | مورد تایید است. .
2 | در مدرک به لزوم آزمون منفذیابی (Holiday) برای سطح داخلی مخزن اشاره شود. |  | 02/2294/282356 | 1402/07/18 | رنگ داخلی در این پروژه مورد استفاده نمی باشد.
3 | در مدرک ذکر گردد که روش اصلی اعمال رنگ استفاده از دستگاه Airless و مطابق دستورالعمل شرکت سازنده رنگ می باشد. ضمنا تکمیل ضخامت با استفاده از برس مجاز نمی باشد لذا این بند از مدرک حذف گردد. |  | 02/2294/282356 | 1402/07/18 | مورد تایید است. .
4 | فاصله زمانی بین اعمال لایه ها (Time Internal) مطابق نظر سازنده می بایست رعایت گردد. |  | 02/2294/282356 | 1402/07/18 | مورد تایید است. .
5 | در بخش مراجع به مدرک مشخصات فنی رنگ داخلی سطوح Specification for Lining نیز اشاره شود. |  | 02/2294/282356 | 1402/07/18 | رنگ داخلی در این پروژه مورد استفاده نمی باشد.
6 | در جدول رنگ، سامانه رنگ سطوح داخلی نیز درج گردد. |  | 02/2294/282356 | 1402/07/18 | رنگ داخلی در این پروژه مورد استفاده نمی باشد.
7 | نوع ساینده و سایز مورد استفاده به طور مشخص تعیین شود. |  | 02/2294/282356 | 1402/07/18 | با توجه به اینکه رنگ آمیزی بصورت Air less میباشد، از ساینده استفاده نمی شود
8 | استفاده از مجدد از ساینده مصرفی مجاز نمی باشد. |  | 02/2294/282356 | 1402/07/18 | با توجه به اینکه رنگ آمیزی بصورت Air less میباشد، از ساینده استفاده نمی شود
9 | فام لایه های مختلف رنگ می بایست با یکدیگر متفاوت باشد به نحوی که امکان بازرسی از فرایند رنگ آمیزی به آسانی مقدور باشد (به عنوان نمونه استفاده از دو فام رنگی 7047 و 7035 در دولایه متوالی مجاز نمی باشد. |  | 02/2294/282356 | 1402/07/18 | مورد تایید است. .
10
11
12
14
15
16
17
18
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Y.Norouzian | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Kamal | Signature
| Date: 06-06-23 |  |  |  |  | Date: