## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-QC-PR-0005
Document Title: HYDROSTATIC/ PNEUMATIC TEST PROCEDURE |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0002 |  |  | Transmital Date:2024/01/08
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-HY-120-QC-PR-0005_V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | می بایست یک بخش به عنوان استانداردهای مرجع گنجانیده شود و مدرک بر اساس آن تهیه شود. |  | 02/2294/282356 | 1402/07/18 | Noted.
2 | در مدرک ذکر گردد که آزمون هایدروتست مطابق بند 8.2.1.2 استاندارد API618 می بایست پیش از رنگ آمیزی انجام شود. |  | 02/2294/282356 | 1402/07/18 | Noted.
3 | در بند 7.11 مدرک، علاوه بر نظارت سازنده و بازرس شخص ثالث برعملیات آزمون هایدروتست ذکر گردد که خریدار و کارفرما در روز آزمون حضور داشته باشند. |  | 02/2294/282356 | 1402/07/18 | Noted.
4 | در بند 6 مدرک ذکر گردد که کالیبراسیون گیج های فشار می بایست به تایید بازرس شخص ثالث رسانیده شود. |  | 02/2294/282356 | 1402/07/18 | Noted
5 | سیستم لوله کشی نیز می بایست در جدول آزمون هایدروتست در نظر گرفته شود. |  | 02/2294/282356 | 1402/07/18 | Noted
6 | بعد از آزمون هایدروتست می بایست آب تخلیه گردد لذا از کلمه Drain به جای Eliminate استفاده شود. هم چنین Experimental Water به Test Water تغییر یابد. بند 7.12 مدرک از نظر نگارشی ایراد دارد و می بایست اصلاح گردد. به طور کلی رسایی متن از منظر نگارش زبان انگلیسی بازبینی کلی گردد. |  | 02/2294/282356 | 1402/07/18 | Noted
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Y.Norouzian | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 06-06-23 |  |  |  |  | Date: