## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-IN-DS-0004_V02 |  |  |  |  | Vendor Tr. N0: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0049 |  |  | Transmital Date: 2023/12/12
Document Title: DATASHEET FOR SAFETY VALVES |  |  |  |  | Client Tr. No: |  |  | Transmital Date:
[5 empty] | CRS No: PEDCO- CRS-BK-GCS-HY-120-IN-DS-0004-V02 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بر اساس مذاکرات انجام گرفته در خصوص صحت بررسی مدارک سازندگان و همچنین مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) و سازنده مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08807 | 2023-11-21 | مربوط به هیرگان |  |  | باز می باشد. هیرگان پاسخ مناسب ارایه دهد.
2 | سایز خط در line no مربوط به PSV-2192 و PSV-2193 پس از نهایی سازی موقعیت reducer چک و اصلاح گردد. همچنین در line no مذکور، کد PT به IS تصحیح گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08807 | 2023-11-21 | موارد مذکور بر اساس P&ID کارفرما اصلاح خواهد شد. |  |  | باز است. P&ID ارایه شده با این دیتاشیت مغایرت دارد.
3 | با توجه به اینکه PSVهای خروجی کمپرسور هر دو مرحله ( PSV-2192 تا PSV-2195 ) خارج از Package قرار دارد پیشنهاد می شود Tag no آنها مطابق PID شرکت هیرگان مدنظر قرار گیرد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08807 | 2023-11-21 | موارد مذکور بر اساس P&ID کارفرما اصلاح خواهد شد. |  |  | باز است. P&ID ارایه شده با این دیتاشیت مغایرت دارد.
4 | شماره صفحه sheet No. در قسمت P&ID ها ذكر گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08807 | 2023-11-21 | مورد تایید است |  |  | باز است. ذکر نشده است.
5 | سايزهاي ورودي و خروجي در P&ID مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08807 | 2023-11-21 | در P&ID رویژن 03 نمایش داده شده است. |  |  | باز است. نسخه شماره 3 بصورت رسمی ارایه نشده است.
D02
1 | با توجه به مغایرت های فراوان بین دیتاشیت ارایه شده و P&ID رسمی دریافت شده (نسخه شماره ۲- ترانسمیتال شماره 20)‌ این مدرک نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. علی ایحال نقطه نظرات بخش های مختلف فرآیند،‌ پایپینگ و ابزاردقیق بپیوست ارسال می گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08906 | 2023-12-19
2 | در پاسخ های ارایه شده به نسخه شماره 4 مدرک P&ID اشاره شده است. در این خصوص شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08906 | 2023-12-19
3 | در خصوص RV هایی که درون پکیج استفاده شده است، شفاف سازی گردد که نحوه محاسبات سایزینگ و انتخاب نوع و متریال آنها به چه صورت است. لازم است که spec پروژه در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08906 | 2023-12-19
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri P.Maleki S.Akbari | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 21/11/2023 |  |  |  |  | Date: