## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-QC-PR-0004-V01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0042 |  |  | Transmital Date: 06-Nov-2023
Document Title: NDE PROCEDURE |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-QC-PR-0004-V01 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (Vendor) |  |  | Client Conclusion
1 | جدول محتوا اضافه شود. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023/06/06 | Noted |  |  | Closed
2 | نام اعضا و نفراتي كه در برگيرنده prepared by/checked by/approved by هستند، بايد دقيق نوشته شود. از ذكر نام شركت جلوگيري شود.( كاور مدرك) |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023/06/06 | Noted |  |  | Closed
3 | دستورالعمل بر اساس الزامات استاندارد ASME Sec V و ساير استانداردهاي مرجع اصلاح شده و معيار پذيرش عيوب براي تمامي روشهاي تست در آن درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023/06/06 | Noted as much as possible. Please be informed that all accepatce criteria are according to standard ASME Sec.V . |  |  | Closed
4 | در تهيه هر يك از دستوالعملها، الزامات مندرج در دستورالعمل پرتونگاري و ساير آزمايشات غير مخرب ارائه شده در پيوست 18 قرارداد، مد نظر قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023/06/06 | Please specify Attachement 18. |  |  | See Item No. 9
5 | دستورالعمل تست پرتونگاري ميبايست توسط شخصي كه داراي سطح سه پرتونگاري از ASNT است و دستورالعمل UT توسط شخصي كه داراي سطح 3 UT از ASNT است، تأييد گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023/06/06 | 13-5-2-9 بند IPS-C-PI-290(1) مطابق با استاندارد براي پرتونگاري طبق III يا II سطح NDT فقط كاركنان بايد تصاوير پرتونگاري را تفسير نمايند. SNT-TC-1A |  |  | See Item No.10
6 | پرتونگار و كمك پرتونگار بايد حداقل داراي مدركي معادل پايه دو ASNT-SNT-TC-1A و به ترتيب 3 سال و 2 سال تجربه عملي مرتبط در احداث پروژهها و تأسيسات نفت و گاز باشند. همچنين مفسر پرتونگاري بايد حداقل داراي مدركي معادل پايه دو ASNT-SNT-TC-1A با 5 سال تجربه مرتبط فيلم خواني در احداث پروژهها و تأسيسات نفت و گاز باشد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023/06/06 | Noted |  |  | Closed
7 | در صورت عدم ارائه مدرك NDT MAP ، ميزان NDT و موقعيت تست براي هر تجهيز به صورت مجزا ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023/06/06 | NDT Map is not applicable for compressor |  |  | See Item No.11
8 | محل امضا در فرمتهاي بازرسي، متناسب با پارتيهاي تعريف شده در ITP مصوب اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023/06/06 | Noted
9 | دستورالعمل پرتونگاري و ساير آزمايشات غير مخرب جزء ضمائم پيوست 18 قرارداد پيمانكار ميباشد و مجددا به پيوست ارائه ميگردد. |  |  | 2023-11-13
10 | بر اساس الزام ذينفع اصلي پروژه، تاييديه كارشناس داراي گواهينامه سطح 3 بر روي كليه دستورالعمل هاي تست هاي غير مخرب ضروري است. |  |  | 2023-11-13
11 | ميزان NDT و موقعيت تست در دستورالعمل مربوطه توضيح داده شود. |  |  | 2023-11-13
12 | در صفحه 79 (معيار پذيرش دستورالعمل MT)، براي گروه B، عبارت "Linear Indication" به "Rounded Indication" تغيير يابد. |  |  | 2023-11-13
13 | مدارك سازنده (Kwangshin) و هوايار بصورت دو مدرك جداگانه تهيه و ارائه گردد. |  |  | 2023-11-13
14 | ساير نقطه نظرات روي مدرك درج گرديده است. |  |  | 2023-11-13
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: M. Torkaman | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 13-Nov-23 |  |  |  |  | Date: