## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-QC-PR-0004-V01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No: |  |  | Transmital Date:
Document Title: NDE PROCEDURE |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0042 |  |  | Transmital Date: 2024/04/17
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-QC-PR-0004_V01 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (Vendor) |  |  | Client Conclusion
1 | جدول محتوا اضافه شود. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023/06/06 | Noted |  |  | Closed
2 | نام اعضا و نفراتي كه در برگيرنده prepared by/checked by/approved by هستند، بايد دقيق نوشته شود. از ذكر نام شركت جلوگيري شود.( كاور مدرك) |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023/06/06 | Noted |  |  | Closed
3 | دستورالعمل بر اساس الزامات استاندارد ASME Sec V و ساير استانداردهاي مرجع اصلاح شده و معيار پذيرش عيوب براي تمامي روشهاي تست در آن درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023/06/06 | Noted as much as possible. Please be informed that all accepatce criteria are according to standard ASME Sec.V . |  |  | Closed
4 | در تهيه هر يك از دستوالعملها، الزامات مندرج در دستورالعمل پرتونگاري و ساير آزمايشات غير مخرب ارائه شده در پيوست 18 قرارداد، مد نظر قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023/06/06 | Please specify Attachement 18. |  |  | See Item No. 9
5 | دستورالعمل تست پرتونگاري ميبايست توسط شخصي كه داراي سطح سه پرتونگاري از ASNT است و دستورالعمل UT توسط شخصي كه داراي سطح 3 UT از ASNT است، تأييد گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023/06/06 | 13-5-2-9 بند IPS-C-PI-290(1) مطابق با استاندارد براي پرتونگاري طبق III يا II سطح NDT فقط كاركنان بايد تصاوير پرتونگاري را تفسير نمايند. SNT-TC-1A |  |  | See Item No.10
6 | پرتونگار و كمك پرتونگار بايد حداقل داراي مدركي معادل پايه دو ASNT-SNT-TC-1A و به ترتيب 3 سال و 2 سال تجربه عملي مرتبط در احداث پروژهها و تأسيسات نفت و گاز باشند. همچنين مفسر پرتونگاري بايد حداقل داراي مدركي معادل پايه دو ASNT-SNT-TC-1A با 5 سال تجربه مرتبط فيلم خواني در احداث پروژهها و تأسيسات نفت و گاز باشد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023/06/06 | Noted |  |  | Closed
7 | در صورت عدم ارائه مدرك NDT MAP ، ميزان NDT و موقعيت تست براي هر تجهيز به صورت مجزا ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023/06/06 | NDT Map is not applicable for compressor |  |  | See Item No.11
8 | محل امضا در فرمتهاي بازرسي، متناسب با پارتيهاي تعريف شده در ITP مصوب اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023/06/06 | Noted
9 | دستورالعمل پرتونگاري و ساير آزمايشات غير مخرب جزء ضمائم پيوست 18 قرارداد پيمانكار ميباشد و مجددا به پيوست ارائه ميگردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08753 | 2023-11-13 | مورد تایید می باشد. به عنوان پیوست به دستورالعمل اضافه می گردد.
10 | بر اساس الزام ذينفع اصلي پروژه، تاييديه كارشناس داراي گواهينامه سطح 3 بر روي كليه دستورالعمل هاي تست هاي غير مخرب ضروري است. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08753 | 2023-11-13 | Noted
11 | ميزان NDT و موقعيت تست در دستورالعمل مربوطه توضيح داده شود. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08753 | 2023-11-13 | با توجه به اینکه در VPIS مدرکی تحت عنوان NDT Map نبوده، در مدرک WPS جدولی تحت عنوان میزان NDT برای کلیه تجهیزات اضافه خواهد شد.
12 | در صفحه 79 (معيار پذيرش دستورالعمل MT)، براي گروه B، عبارت "Linear Indication" به "Rounded Indication" تغيير يابد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08753 | 2023-11-13 | Noted
13 | مدارك سازنده (Kwangshin) و هوايار بصورت دو مدرك جداگانه تهيه و ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08753 | 2023-11-13 | با توجه به اینکه در VPIS یک مدرک NDE Procedure تعریف شده است، مدرک شرکت کوانگشین با مدرک شرکت هوایار ادغام شده است. در رویژن بعدی بصورت پیوست نیز در مدرک قرار داده خواهد شد.
14 | ساير نقطه نظرات روي مدرك درج گرديده است. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08753 | 2023-11-13 | Noted
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: M. Torkaman | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 13-Nov-23 |  |  |  |  | Date: