## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-IN-LI-0004_V00
Document Title: ALARM & SET POINT LIST |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0063 |  |  | Transmittal Date:2024/05/12
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-IN-LI-0004_V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق مذاکرات انجام گرفته با هیرگان،‌ در خصوص ترانسمیتال های هوایار،‌مسئولیت رفع تناقضات و صحت مدارک بر عهده هیرگان بوده، لذا مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09093 | 2024-03-10 | مورد تایید است.
2 | پیشنهاد می شود که برای درک بهتر مدرک فشار و دمای عملکردی و طراحی اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09093 | 2024-03-10 | مورد تایید است.
3 | در خصوص ستون setpoint شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09093 | 2024-03-10 | برای P SV ها و TS و PS ها اضافه شده است.
4 | موارد HOLD مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09093 | 2024-03-10 | مورد تایید است.
5 | در صورت تغییر در مدارک پیش نیاز،‌ در این مدرک نیز منعکس گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09093 | 2024-03-10 | مورد تایید است.
6 | در ارتباط با سیستم های جانبی، با مسئولیت سازنده کمپرسور، نظر ایشان پذیرفته می باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09093 | 2024-03-10 | مورد تایید است.
7
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: P.Maleki S.Akbari Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date:10 Mar 2024 |  |  |  |  | Date: