## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-PR-PI-0001 |  |  |  |  | Vendor Tr. N0: |  |  | Transmital Date:
Document Title: P&ID |  |  |  |  | Client Tr. No: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0064 |  |  | Transmital Date: 2024/05/26
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS- BK-GCS-HY-120-PR-PI-0001-V03 |  |  | CRS Status: | : | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification |  |  | Client Conclusion
1 | BDV-2122 A/B/C در نقشه نشان داده نشده است. همچنین به لزوم فرمان پذیری آن از UCP کمپرسور و یا ارسال Status آن به UCP کمپرسور اشاره ای نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09098 | 2024-04-07 | تغییرات بر اساس جلسه HAZOP اعمال خواهد شد. موارد مورد نیاز در صورتجلسه HAZOP درج شده است.
2 | شماره خطوط ورودی به PSV در نقشه درج نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09098 | 2024-04-07 | براساس PID کارفرما درج خواهد شد.
3 | درج دمای عملیاتی در نقشه P&ID ضرورت ندارد. دمای عملیاتی درج شده برای مرحله دوم با عدد مندرج در داده برگ کمپرسور مغایرت دارد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09098 | 2024-04-07 | تغییرات و داده های نهایی در PID اعمال خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: P.Maleki Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 17 Oct 2023 |  |  |  |  | Date: