## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-QC-PR-0005
Document Title: HYDROSTATIC/ PNEUMATIC TEST PROCEDURE |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTRHY-0053 |  |  | Transmital Date: 2024/07/03
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-QC-PR-0005-V01 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (Vendor) |  |  | Client Conclusion
1 | نام مدرك به Hydrostatic and Gas Leak Test تغيير يابد و توضيحات مربوط به Gas Leak Test اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | نام مدرک مطابق آخرین نسخه VPIS می باشد، اما دستور العمل Leak Test به آن اضافه می شود. |  |  | Closed
2 | مراجع ( شامل استانداردهاي ملي و بين المللي و همچنين اسپك هاي مرتبط .پروژه ) بايد اضافه شود |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | Noted. |  |  | Closed
3 | معيار پذيرش تست ها براي هر تجهيز و اجزا بايد به صورت مجزا ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | Noted. Will be added to clause 10.1 and 10.2 , 10.3 |  |  | Closed
4 | نام اعضا و نفراتي كه در برگيرنده prepared by/checked by/approved by هستند، بايد دقيق نوشته شود. از ذكر نام شركت جلوگيري شود.( كاور مدرك) |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | Noted. |  |  | Closed
5 | فشار تست درج شده در بند 8 و جدول شماره 1، با استاندارد مرجع، API 618 همخواني ندارد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | بر اساس استاندارد API618 بند 8.3.2.1b فشار تست برای اجزای کمپرسور 1.5 برابر MAWP می باشد (چون MAWP بصورت دقیق قابل اندازه گیری نیست، معیار همان Design Pressure می باشد) و بر اساس استاندار ASME پارت UG99b(36) فشار تست تجهیزات ثابت معادل 1.3 برابر Design Pressur است. |  |  | Closed
6 | به منظور جلوگيري از پيچيدگي، به لزوم باز شدن دريچه قبل از تخليه آب اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | Noted. |  |  | Open
7 | محل امضا در فرم پيوست A، متناسب با پارتيهاي تعريف شده در ITP مصوب اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | Noted. |  |  | Closed
8 | زمان انجام تست براي تمامي تجهيزات در جدول شماره 1 مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | Noted. |  |  | Closed
9 | منظور از عبارت ‍Casing در بند 7.13 مشخص نميباشد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | منظور از Casing همان Compressor Frame است و در پروسیجر اصلاح می گردد. |  |  | Closed
10 | تجهيزات و ابزار مورد استفاده در تست در بندي جداگانه آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | تجهیزات مورد نیاز به عهده پیمانکار مربوطه است و همینطور تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز در بندهای 6.3 و 7.2 آمده است |  |  | See Item No.16
11 | به ابزار مورد نياز براي كنترل دماي آب و تجهيز اشاره اي نشده است. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | در بند 6.3 به دمای آب برای تست اشاره شده است، به یک عدد سنسور دما نیز جهت اضافه شدن در پروسیجر اشاره خواهد شد. |  |  | Open
12 | گراف هيدروتست ميبايست توسط ركوردر ثبت گردد.( در صورت نياز) |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | Noted. |  |  | Closed
13 | بندي تحت عنوان كاليبراسيون تجهيزات و ابزار مورد استفاده در تست اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | لطفا بند 7 را ملاحظه فرمایید. |  |  | Closed
14 | قبل از انجام تست، نمونه گيري از آب ميبايست در حضور بازرس شخص ثالث انجام شده ونمونه به آزمايشگاه معتبر و مورد تاييد ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | با توجه به اینکه در این پروژه فقط خط روغن S.S می باشد و خطوط پروسسی کربن استیل می باشد و طبق دستورالعمل حداقل PPm کلر میبایست 50 باشد لذا خواهشمند است از این کامنت چشم پوشی نمایید. |  |  | Open
15 | در زمان انجام تست نبايستي از پيچ و مهره و گسكت اصلي/يدكي تجهيز استفاده گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | Noted. |  |  | Closed
16 | به ساير تجهيزات مورد نياز مانند Pump, Recorder, Temperature Gauge و ... اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2024-01-16 | Noted and add.
17 | ساير نقطه نظرات روي مدرك درج گرديده است |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2024-01-16 | Noted.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: M. Torkaman | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 16-01-24 |  |  |  |  | Date: