## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-HY-120-IN-DW-0007_V02 |  |  |  |  | Vendor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0103 |  |  | Transmital Date: 2025/01/18
Document Title: HOOK UP DRAWING
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-IN-DW-0007_V02 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق مذاکرات انجام گرفته با هیرگان،‌ در خصوص ترانسمیتال های هوایار،‌مسئولیت رفع تناقضات و صحت مدارک بر عهده هیرگان بوده، لذا مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. در زیر به بخشی از تناقضات بعنوان نمونه اشاره شده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09265 | 2024-04-30 | مورد تایید است.
2 | برای دریافت کامنت های ابزاردقیق به فایل پیوست ارجاع داده شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09265 | 2024-04-30 | اعمال گردید.
3 | با توجه به مغایرت های متعدد و همچنین عدم ارایه اطلاعات کافی مدرک مذکور عودت داده می شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09265 | 2024-04-30 | مشاهده شد.
V01
1 | نقطه نظرات بپیوست ارایه می گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09380 | 2024-06-24 | مورد تایید است.
V02
1 | نقطه نظرات بپیوست ارایه می گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09652 | 2024-11-02 | احتراما جهت پاسخ موارد مربوط به مدرک به فایل PDF مراجعه شود.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: s.akbari | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date:3 Nov 2024 |  |  |  |  | Date: