## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-PR-PI-0001 |  |  |  |  | Vendor Tr. N0: |  |  | Transmital Date:
Document Title: P&ID |  |  |  |  | Client Tr. No: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0116 |  |  | Transmital Date: 2025/01/30
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS- BK-GCS-HY-120-PR-PI-0001-V05 |  |  | CRS Status: | : | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification |  |  | Client Conclusion
1 | برای تغییر سايز خط لوله ورودي و خروجي كمپرسور مرحله اول میبایست یک expander و reducer لحاظ گردد که موقعیت آنها در نقشه های نهایی میبایست نمایش داده شود. (شرکت هیرگان/ شرکت هوایار) |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09977 | 2025-01-26 | تغییرات لازم اعمال شد.
2 | خط برگشتی روغن از Bearing موتور کمپرسور به سمت Crank Case باشد. لازم به توضیح است این مورد مطابق کامنت جلسه hazop ، درنسخه قبل تصحیح شده بود که مجددا در این نسخه بدون قرار دادن Revision mark تغییر کرده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09977 | 2025-01-26 | پیرو توضیحات پیشین، تغییرات اعمال شده داخل پکیج مطابق نظر لایسنسور و سازنده تجهیز می باشد.
3 | برای spill back valve، دمای سیستم روغن (TI-2204) فشار سیستم آب (PI-2220) اینترلاک I-65 به معنای مجوز استارت، فراموش شده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09977 | 2025-01-26 | تغییرات لازم اعمال شد.
4 | در sheet اول با توجه به لحاظ خطوط مجزا برای خروجی های نقاط A، B، C و D به سمت شبکه فلر، توسط شرکت هیرگان، این نقاط از باکس سمت راست نقشه حذف گردد. همچنین شماره نقشه های مقصد برای این باکسها مطابق آخرین PIDهای شرکت هیرگان (sheetکمپرسورها PID-007 شرکت هیرگان D-09 و یا D-10) برای شبکه فلر و closed drain تصحیح گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09977 | 2025-01-26 | تغییرات لازم اعمال شد.
5 | مطابق فلسفه کنترل ارائه شده (صفحه 15) دمای 15 درجه شرط استارت پمپ کمکی روغن است که میبایست توسط یک اینترلاک بر روی این پمپ عمل نماید. Tag no این اینترلاک بر روی هیتر تصحیح و بر روی پمپ کمکی نمایش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09977 | 2025-01-26 | تغییرات لازم اعمال شد.
6 | در sheet هفتم، اینترلاک I-65 روی MCC نمایش داده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09977 | 2025-01-26 | تغییرات لازم اعمال شد.
7 | در sheet هفتم، آیا تجهیزاتی همچون Space heater و Barringdevice نیاز به Description ندارند؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09977 | 2025-01-26 | باتوجه به اینکه این تجهیزات داخل موتور و تغییرات لازم اعمال شد.
8 | در Sheet مربوط به Unit Control Panel برخی از سیگنالهای منجر به Shutdown همچون PS-2133 و VT-2201، VT-2202 ، TT-2219 ، TT-2220 و ... نمایش داده نشده است (مطابق مدرک Cause and Effect تصحیح شود) |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09977 | 2025-01-26 | در نظر گرفته شده است.
9 | در sheet نهم، آیا TE-2222 ، TE-2225 و TE-2228 قابلیت انتقال دارند؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09977 | 2025-01-26 | این مورد مطابق مذاکرات پیشین به صورت RTD در نظر گرفته شده است.
10 | مدرك به كارفرما ارسال نگرديد و لازم است موارد اعلام شده در اسرع وقت تصحیح و ترنسمیتال جایگزین ارسال گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09977 | 2025-01-26 | موارد به نحو مقتضی اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: P.Maleki | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 26/01/2025 |  |  |  |  | Date: