## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-PR-CN-0001 |  |  |  |  | Vendor Tr. N0: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0100 |  |  | Transmital Date: 202502//09
Document Title: CALCULATION NOTE FOR PSV SIZING |  |  |  |  | Client Tr. No: |  |  | Transmital Date:
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-PR-CN-0001_V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بر اساس مذاکرات انجام گرفته در خصوص صحت بررسی مدارک سازندگان و همچنین مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) و سازنده مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09628 | 2024-10-27 | مورد تایید است
2 | آیتم Relieving Temperature برای PSVهای خروجی مرحله اول و دوم کمپرسورها با مقادیر ارائه شده در مدرک Data Sheet for Safety Valves در تناقض است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09628 | 2024-10-27 | اصلاح شد
3 | دلیل اختلاف Rated Capacity برای PSVهای خروجی مرحله اول و دوم کمپرسورها (با وجود یکسان بودن دبی Required) چه می باشد؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09628 | 2024-10-27 | اصلاح شد
4 | مقدار Selected Area برای PSVهای خروجی مرحله اول که تایپ J می باشد مجددا چک گردد (مطابق Hysys و GPSA این مقدار در حدود 830 میلی متر مربع می باشد) |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09628 | 2024-10-27 | لطفا به پاسخ سازنده مراجعه شود.فایل پیوست
5
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: P.Maleki | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 27/10/2024 |  |  |  |  | Date: