## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-IN-LI-0004_V02
Document Title: ALARM & SET POINT LIST |  |  |  |  | Vendor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0093 |  |  | Transmittal Date:2025/02/09
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-IN-LI-0004_V02 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق مذاکرات انجام گرفته با هیرگان،‌ در خصوص ترانسمیتال های هوایار،‌مسئولیت رفع تناقضات و صحت مدارک بر عهده هیرگان بوده، لذا مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09093 | 2024-03-10 | مورد تایید است. |  |  | بسته شد.
2 | پیشنهاد می شود که برای درک بهتر مدرک فشار و دمای عملکردی و طراحی اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09093 | 2024-03-10 | مورد تایید است. |  |  | اعمال گردید. بسته شد.
3 | در خصوص ستون setpoint شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09093 | 2024-03-10 | برای P SV ها و TS و PS ها اضافه شده است. |  |  | بسته شد.
4 | موارد HOLD مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09093 | 2024-03-10 | مورد تایید است. |  |  | بسته شد.
5 | در صورت تغییر در مدارک پیش نیاز،‌ در این مدرک نیز منعکس گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09093 | 2024-03-10 | مورد تایید است. |  |  | بازاست. مدارک پیش نیاز همچنان تایید نمی باشد.
6 | در ارتباط با سیستم های جانبی، با مسئولیت سازنده کمپرسور، نظر ایشان پذیرفته می باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09093 | 2024-03-10 | مورد تایید است. |  |  | بسته شد.
V01
1 | با توجه به نهایی نبودن مدارک پیش نیاز،‌ در صورت تغییر،‌ در این مدرک نیز منعکس گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09311 | 2024-05-14 | مورد تایید است.
2 | فايل پيوست مشاهده گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09311 | 2024-05-18 | مشاهده شد.
V02
1 | موارد می بایست با توجه به صورتجلسه بررسی شده در مورد P&ID و Control Philossophy در تاریخ 17/7/1403 که در این مدرک نیز تاثیر گزار می باشد اصلاح گردد. لازم به ذکر است که هوایار می بایست شفاف سازی های مربوط به سازنده کمپرسور را نیز در این مدرک لحاظ نماید. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09602 | 2024-10-14 | براساس آخرین مدارک اصلاح شده است.
2 | نقطه نظرات ذینفع اصلی بر روی این مدرک در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09602 | 2024-10-14 | مورد تایید است.
Process comments :
| بر اساس موارد مندرج در صورتجلسه بررسی مدارک Control Philosophy، Cause & Effect و P&ID، هر گونه تغییر منتج از صورتجلسه مذکور، در مدرک به روز رسانی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09602 | 2024-10-14 | براساس آخرین مدارک اصلاح شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: P.Maleki S.Akbari Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date:15 Oct 2024 |  |  |  |  | Date: