## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-KP-120-GE-DW-0001 |  |  |  |  | Vendor Tr. No. : BK-HD-PEDCO-SVTR-KP-0005 |  |  | Transmital Date: 2025/01/07
Document Title: NAME PLATE DWGS |  |  |  |  | PEDCO Tr No. : BK-PEDCO-NISOC-0308-ME-TR-KP-0005 |  |  | Transmital Date:
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-KP-120-GE-DW-0001_V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | Name Plate مربوط به موتور ديزل ، موتور هاي الكتريكي ، Fuel daily tank و كنترل پنل ها اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09775 | 2024-12-04 | دیزل و الکتروموتور از ساب وندور خریداری می شود و کالای پمپ دخل و تصرفی در پلاک ندارد. پلاک مخزن در مدرک ذیل ارایه می گردد: GAD FOR DAILY TANK , Doc No.: BK-GCS-KP-120-ME-DW-0004 پلاک کنترل پنل در مدارک ذیل: GAD & WIRING DIAGRAM FOR DIESEL CONTROL PANEL- Doc No.: BK-GCS-KP-120-IN-DW-0001 GAD & WIRING DIAGRAM FOR ELECTRICAL CONTROL PANEL - Doc No.: BK-GCS-KP-120-IN-DW-0002 GAD & WIRING DIAGRAM FOR JOCKEY CONTROL PANEL - Doc No.: BK-GCS-KP-120-IN-DW-0003
2 | اطلاعات درج شده بر Name plate پس از نهايي شدن مشخصات پمپ ها بازنگري گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09775 | 2024-12-04 | بازنگری می گردد.
3 | متريال Name Plate مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09775 | 2024-12-04 | به مدرک افزوده می شود.
4 | ابعاد Name Plate مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09775 | 2024-12-04 | به مدرک افزوده می شود.
5 | در صورتي كه Rotation arrow بصورت پلاك مي باشد ، به اين مدرك اضافه گردد.در غير اين صورت بصورت Cast in بر روي پمپ نمايش داده شود |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09775 | 2024-12-04 | پلاک جوکی به مدرک افزوده می شود. برای پمپ های اصلی بر روی پوسته ریخته گری شده است. در مدارک ذیل نیز نمایش داده شده است: GAD FOR FIRE WATER MAIN DIESEL PUMPS- Doc No.: BK-GCS-KP-120-ME-DW-0001 GAD FOR FIRE WATER MAIN ELECTRICAL PUMPS- Doc No.: BK-GCS-KP-120-ME-DW-0002
6 | رفرنس ها اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09775 | 2024-12-04 | به مدرک افزوده می شود.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date:12/4/2024 |  |  |  |  | Date: