## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-KP-120-GE-LI-0001 |  |  |  |  | Vendor Tr. No. : BK-HD-PEDCO-SVTR-KP-0007 |  |  | Transmital Date: 2025/02/11
Document Title: SPARE PART LIST |  |  |  |  | PEDCO Tr No. : BK-PEDCO-NISOC-0308-ME-TR-KP-0007 |  |  | Transmital Date: 2025/02/11
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-KP-120-GE-LI-0001_V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق پيوست شماره 11 و ضمايم آن در قرارداد فيمابين وضعيت قطعات يدكي دوره هاي راه اندازي و راهبري دو ساله به تفكيك مشخص و تامين گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09792 | 2024-12-08 | تعداد قطعات یدکی راه اندازی در ستون جدا و دوساله در ستون دیگر لیست شده اند.
2 | مطابق دستورالعمل تامين قطعات يدكي مصوب شركت ملي نفت و همچنين NISOC به شماره E&C-QC-SP-1 پيمانكار موظف است كه كليه قطعات يدكي دوره هاي راه اندازي و راهبري دو ساله پروژه را جدول بندي و تامين نمايد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09792 | 2024-12-08 | مطابق دستورالعمل تامين قطعات يدكي مصوب شركت ملي نفت و همچنين NISOC به شماره E&C-QC-SP-1 اصلاح گردید.
3 | در جدول اين مدرك ستوني مختص قطعات يدكي دوره راهبري دو ساله درج گرديده و قطعات يدكي مكانيكي، برقي و ابزاردقيقي به تفكيك مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09792 | 2024-12-08 | تعداد قطعات یدکی دوساله در ستونی مختص لیست شده. بر اساس فرم لیست قطعات یدکی تمامی قطعات برای هر پمپ تفکیک شده و مشخص است.
Instrument comments :
1 | لیست لوازم قطعات یدکی برای مرحله راه اندازی و پیش راه اندازی نیز می بایست ارایه گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09792 | 2024-12-08 | تعداد قطعات یدکی راه اندازی در ستون جدا و دوساله در ستون دیگر لیست شده اند.
2 | لیست لوازم قطعات یدکی می بایست مطابق پیوست 11 قرارداد با شد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09792 | 2024-12-08 | مطابق با پیوست 11 اصلاح گردید.
Electrical comments :
1 | فايل پيوست مشاهده گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09792 | 2024-12-08 | انجام شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 12/8/2024 |  |  |  |  | Date: