## Sheet1
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-MF-120-PM-LI-0001_V00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
Document Title: VENDOR PRINT INDEX & SCHEDULE (VPIS) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-MF-0001 |  |  | Transmital Date: 2024/03/11
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS-BK-GCS-MF-120-PM-LI-0001_V00 |  |  | CRS Status: | CM
| Comments (NISOC) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By Vendor) |  |  | Client Conclusion
|  |  | 02-2294-471295 | 1402/11/16 | وضعیت مدارک ارسالی صرفا برای کارفرمای اصلی نشان داده می شود.
وضعیت مدارک ارسالی درحالت "جهت اطلاع" بصورت IFI و الباقی موارد جهت اخذ تاییدیه "Issued For Approval(IFA) و با وضعیت نهایی AFC" می باشد و درج سایر عبارات (مانند AFD) با توجه به اینکه تمامی مدارک سازنده درواقع پیش نیاز "ساخت (Construction)" میباشد، به نظر منطقی نمیباشد.
با توجه به اینکه در PIM پکیج نمزدا، بخش های مستقلی برای سیستم های کنترلی نیز درنظر گرفته شده است، پس از معرفی سازنده پانل های کنترل/قطع اضطراری(BMS)، صرفا KOM برگزار شده و نقطه نظرات اساسی مدنظر ذینفعان با سازنده طرح و صورتجلسه خواهد شد.
نقشه های فونداسیون پکیج نمزدا (با اخذ اطلاعات بارگذاری مربوطه) توسط پیمانکار EPC (و در قالب مدارک طراحی تفصیلی پروژه) تهیه و ارائه می گردد.
در مدرک Spare Part List و Sub-vendor List کلی پکیج، اطلاعات کلیه بخشهای مرتبط ارائه می گردد.
مدارک CATALOGUE /CALIBRATION TEST CERTIFICATE اقلام ابزاردقیق، پس از نهایی سازی دیتاشیت ها در قالب مدارک تحویلی به بازرس و یا فاینال بوک ارائه میگردد
مدرک Burner Operation Panel Layout مربوط به پانل (Push Button) محلی مشعل میباشد.
مدرک Modbus IO List مربوط به ارتباط سیگنال های بین UCP پکیج با DCS ایستگاه میباشد.
سایر موارد به نحو مقتضی اعمال گردیده است.
Control System Wiring Diagram & Terminal Details Control System Wiring Diagram and Connections در مدرک .ارائه می گردد
ESD/BMS Wiring Diagram & Terminal Details در مدرک ESD/BMS Wiring Diagram & Connections .ارائه می گردد
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (HIRGAN/PEDCO/NISOC) |  |  |  |  | VENDOR
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: