## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-MF-120-PR-PF-0001 |  |  |  |  | Vendor Tr. N0: |  |  | Transmital Date:
Document Title: PROCESS FLOW DIAGRAM FOR GAS DEHYDRATION PACKAGE |  |  |  |  | Client Tr. No: BK-HD-PEDCO-SVTR-MF-0004 |  |  | Transmital Date: 2024/05/08
[5 empty] | CRS No:PECO- CRS-BK-GCS-MF-120-PR-PF-0001-V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 |  |  | 03/2294/21068 | 1403/01/26 | 1-در نسخه ی جدید مدرک اضافه شد.
2-در نسخه ی جدید مدرک، اصلاح گردید.
3-در این پروژه فیلتر کربنی از نوع کارتریجی در نظر گرفته خواهد شد. در این نوع فیلتر، روکش فیلتر مانع خروج ذرات کربن از محفظه و ورود آنها به TEG می شود . بنابراین دیگر نیازی به در نظر گرفتن After filter جهت حذف این ذرات نخواهد بود. تعداد فیلترها نیز با مدرک PFDپروژه ( به شماره BK-GCS-PEDCO-120-PR-PF-0001_D07) منطبق است. لازم به ذکر است، بجز فیلتر lean که مطابق خواست کارفرمای محترم در مرحله ی پروژه اضافه شد، نوع و تعداد فیلترهای در نظر گرفته شده نسبت به پیشنهاد فنی تغییر نکرده و قبلا به تایید کارفرمای محترم رسیده است.
4-در طراحی این شرکت، تجهیز Surge Drum حذف نشده است تنها با توجه به اینکه جانمایی تجهیزات به گونه ای قرار گرفته که ریبویلر و surge drum به صورت پشت سر هم قرار گرفته اند، این دو تجهیز بدون اینکه ابعاد هیچکدام کوچکتر شود در کنار هم و به صورت چسبیده به هم در نظر گرفته شده اند(که البته از داخل از یکدیگر جدا شده اند). درخصوص stripping column نیز با توجه به اینکه بدون نیاز به packing و تنها با عبور گاز stripping ، گلایکول به خلوص مد نظر در طراحی خواهد رسید، در نظر گرفتن یک برج مجزا، اضافی و بدون استفاده خواهد بود. لازم به ذکر است این تغییرات هیچگونه تاثیرمنفی روی عملکرد پکیج نخواهد داشت و میزان رطوبت موجود در گاز خشک خروجی از پکیج مطابق خواست کارفرمای محترم خواهد بود.
5-در نسخه ی جدید مدرک، اسکرابر به صورت دقیق تری نمایش داده شده است. اما، تجهیزات کنترلی مربوط به این تجهیز، در نسخه ی قبلی نیز به طور کامل نشان داده شده بود.
6-در نسخه ی جدید مدرک مشخصات این جریان اضافه شد.
7-در نسخه ی جدید مدرک، مشخصات سوخت اصلاح گردید.
8- با توجه به اینکه دمای گاز خشک، که به در مبدل E-300 به عنوان سیال خنک کننده TEG ورودی به برج جذب مورد استفاده قرا ر میگیرد، حدود 63 درجه ی سانتیگراد است، این گاز میتواند دمای TEG را حداکثر تا دمای 68 درجه (یعنی 8 درجه بیشتر از گاز ورودی) خنک کند. لازم به ذکر است مطابق design practrice های مهندسی، بسته به الزامات طراحی، دمای TEG میتواند تا 10 درجه سانتیگراد بالاتر از دمای گاز ورودی باشد.
9-باتوجه به اعلام شرکت هیرگان انرژی و آخرین ویرایش مدرک duty specification (به شماره BK-GCS-PEDCO-120-PR-SP-0001_D05)، در طراحی مرحله ی پروژه، حداقل فشار سیالهای ورودی به شبکه ی فلر 1barg در نظر گرفته شد.
10-پس از ارسال و تایید P&ID جلسات فوق برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است برگزاری این جلسات در اسکوپ کاری شرکت هیرگان انرژی خواهد بود و شرکت MFS نیز در این جلسات شرکت خواهد کرد.
11-در نسخه ی جدید مدرک، اضافه شد.
12-در نسخه ی جدید مدرک، اصلاح گردید.
13-در نسخه ی جدید مدرک، اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: M.Esfandani P.bavarsad | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 16/03/2024 |  |  |  |  | Date: