## Sheet1
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-MF-120-PM-LI-0001_V01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
Document Title: VENDOR PRINT INDEX & SCHEDULE (VPIS) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-MF-0006 |  |  | Transmital Date: 2024/09/14
CRS No:PEDCO-CRS-BK-GCS-MF-120-PM-LI-0001_V01
| Comments (NISOC) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By Vendor) |  |  | Client Conclusion | Clarification (By Vendor)
QC comments :
1 | QA/QC: مدرك زير اضافه گردد. |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-MF-0006 | 2024-03-26 | موارد به نحو مقتضی اعمال گردید. |  |  | CLOSED
Packing,Marking,Shipping Procedure
N2 Purging Procedure
Ferrite Number Measurment Procedure (If Required)
SAT Procedure
2 | Welding and NDT Map براي ساير تجهيزات مانند Heat Exchanger, Structure,... اضافه گردد. |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-MF-0006 | 2024-03-26 | نقطه نظرات به نحو مقتضی اعمال گردید. |  |  | CLOSED
3 | ابزار دقیق: - مشخص شود که Calibration certificate در کدام مدرک ارایه خواهد شد. - SAT Procedure برای سیستم UCP و BMS ارایه گردد. - SAT و FAT Report برای سیستم های UCP و BMS اضافه گردد. - SIL Study Procedure و SIL Report در لیست مدارک اضافه گردد. - مشخص شود که Instrument Earthing Layout در کدام مدرک ارایه خواهد شد. |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-MF-0006 | 2024-03-26 | مدارک CATALOGUE /CALIBRATION TEST CERTIFICATE اقلام ابزاردقیق، پس از نهایی سازی دیتاشیت ها در قالب مدارک تحویلی به بازرس و یا فاینال بوک ارائه میگردد. همچنین گزارشات FAT و SAT سیستم های کنترل/BMS در فاینال بوک (و پس از اخذ تاییدیه بازرس شخص ثالث، خریدار و ذینفعان پروژه) در قالب گزارشات بازرسی ارائه میگردد. سایر موارد به نحو مقتضی اعمال گردید. |  |  | CLOSED
4 | بخش فرآیند: 1- مدرک مطالعات HAZOP به لیست مدارک بخش فرآیند اضافه شود. 2- با توجه به در نظر نگرفتن مدارک دیتاشیت تجهیزات در بخش مکانیک توط سازنده، پیشنهاد می گردد این مدارک از بخش فرآیند حذف شده و Mechanical Datasheet تجهیزات، به لیست مدارک بخش مکانیک اضافه شود. |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-MF-0006 | 2024-03-26 | گزارش مطالعات HAZOP و SIL به VPIS اضافه گردید. با توجه به عدم نقطه نظر کارفرمای اصلی در این خصوص، داده برگ های فرآیندی باقی مانده و متعاقب آن محاسبات و نقشه های GA (حاوی اطلاعات تکمیلی مکانیکال) برای تجهیزات درنظر گرفته شده است. |  |  | 1- با توجه به در نظر نگرفتن مدارک دیتاشیت تجهیزات در بخش مکانیک توط سازنده و با توجه به اینکه داده های ارائه شده در دیتاشیت بخش مکانیک بسیار گسترده تر از داده های فرآیندی می باشد پیشنهاد می گردد این مدارک از بخش فرآیند حذف شده و Mechanical Datasheet تجهیزات، به لیست مدارک بخش مکانیک اضافه شود. این نقطه نظر پیشتر نیز مطرح شده بود. 2- مدرک Lubrication List از بخش فرآیند به بخش مکانیک منتقل گردد. 3- ارائه دیتاشیت فرآیندی برای Safety Valve و عدم ارائه داده برگ ابزار دقیق صحیح نمی باشد. این دیتا شیت می بایست در بخش ابزار دقیق ارائه گردد. 4- برای بسته های PH controller و Antifoam که در سایر بخشهای ایستگاه وجود ندارد و مختص بسته نمزدا می باشد مدرک Specification ارائه گردد. | 1- به دلیل طراحی پایه و تهیه مدرک توسط واحد فرآیند دیتاشیت تجهیزات در این بخش قرار گرفته است و مشخصات مکانیکی و متریال نیز شامل دیتاشیت ها می باشند. 2- مورد تایید است. 3- مورد تایید است. 4- برای بسته های PH controller و Antifoam دیتاشیت در بخش فرآیند ارائه گردیده است.
5 | Please find the attached comments. |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-MF-0006 | 2024-03-26 | شماره گذاری lnhv; طبق رویه Numbering اصلی پروژه، انجام شده است. سایر موارد به نحو مقتضی اعمال گردید.
6 | SEE ATTACHEMENT |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-MF-0006 | 2024-03-26
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (HIRGAN/PEDCO/NISOC) |  |  |  |  | VENDOR
| Commented By: BAVARSAD | Signature | H.NASERIZADEH |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | DATE:3/26/2024