## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-MF-120-PR-PF-0002 |  |  |  |  | Vendor Tr. N0: |  |  | Transmital Date:
Document Title: HEAT AND MASS BALANCE FOR GAS DEHYDRATION PACKAGE |  |  |  |  | Client Tr. No: BK-HD-PEDCO-SVTR-MF-0008 |  |  | Transmital Date: 2024/10/12
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-MF-120-PR-PF-0002-V01 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | شماره جریان 4 و 5 در یکی از مدارک PFD و یا H&M جابجا می باشد. |  |  | 2024-05-19 | در نسخه جدید مدرک اصلاح گردید
2 | مکانیزم جداسازی جریان انتهای contractor (جریان شماره5) چه می باشد؟ |  |  | 2024-05-19 | این جریان در واقع فاز مایع موجود در خوراک است که در اسکرابر انتهایی Contactor جدا میشود
3 | به نظر می رسد که فشار دو جریان بالا و پایین برج یعنی جریان 11 و 15 نادرست و جا به جا درج شده است. |  |  | 2024-05-19 | در نسخه جدید مدرک اصلاح گردید
4 | ارتفاع Contactor (عدد 1030میلی متر) اشتباه درج شده است |  |  | 2024-05-19 | در نسخه جدید مدرک اصلاح گردید
5 | پیشنهاد می گردد میزان make-up برای گلایکول مصرفی بصورت یک note در زیر جدول H&M ذکر گردد. |  |  | 2024-05-19 | در نسخه جدید مدرک اضافه گردید
6 | دمای دو جریان خروجی شماره 7 و 15 به سمت flare بیشتر از ماکزیمم دمای عملیاتی شبکه flare ( 60C ) می باشد. با توجه به پیوسته بودن این جریان، دمای طراحی شبکه فلر می بایست اصلاح گردد. |  |  | 2024-05-19 | مطابق بند سوم از بخش فرآیند tcl مرحله ی مناقصه، دمای شبکه فلر 100 درجه سانتیگراد خواهد بود. در صورت تغییر این دما، باید در مدارک پروژه ذکر شود.
7 | با توجه به در دسترس نبودن فایل شبیه سازی بسته نم زدا، امکان صحه گذاری داده های مندرج در مدرک H&M به صورت دقیق فراهم نمی باشد. در صورت امکان، فایل شبیه سازی به منظور بررسی و صحه گذاری داده ها، همراه با ویرایش بعدی مدرک، ارسال گردد. |  |  | 2024-05-19 | فایل شبیه سازی در جلسه مورخ 1403/6/7 در حضور کارفرمای محترم پروژه مورد بررسی قرار گرفت
8 | نظرات ذینفع اصلی پروژه، متعاقبا ارسال ميگردد. |  |  | 2024-05-19 | مورد تایید است
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: P.Maleki | Signature | H.naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 19/05/2024 |  |  |  |  | Date: