## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT SHEET
Document No: BK-GCS-MF-120-PR-DS-0001 |  |  |  |  | Vendor Tr. N0: |  |  | Transmital Date:
Document Title: PROCESS DATA SHEET FOR DEHYDRATION GLYCOL CONTACTOR |  |  |  |  | Client Tr. No: BK-HD-PEDCO-SVTR-MF-0007 |  |  | Transmital Date: 2024/12/04
[5 empty] | CRS No:PECO- CRS-BK-GCS-MF-120-PR-DS-0001-V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | اطلاعات دبی و دماهای جریانهای ورودی و خروجی در مدرک ذکر گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | در نسخه جدید مدرک اضافه گردید
2 | Overdesign factor در نظر گرفته شده در طراحی برج، ذکر گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | در نسخه جدید مدرک اضافه گردید
3 | اطلاعات مورد نیاز Note-6 مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | در نسخه جدید مدرک اضافه گردید
4 | مواردی که در مدرک بصورت TBA مشخص شده است، به صورت کمی درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | در نسخه جدید مدرک اضافه گردید
5 | شماره صفحه در note-9 تصحیح گردد و برای تصویر صفحه آخر نیز description ذکر شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | در نسخه جدید مدرک اصلاح گردید
6 | آیا Wire Meshها نیاز به DP ندارند؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | پیرو کامنتهای روی P&ID، در نسخه جدید مدرک اضافه گردید
7 | ماکزیمم دمای طراحی چگونه محاسبه شده است؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | براساس مدرک PROCESS DESIGN CRITERIA (به شماره BK-GNRAL-PEDCO-000-PR-DC-0001_D02) با فرض اینکه حداکثر درمای عملیاتی در حالتی اتفاق میفتند که تبادل گرمایی TEG با گاز خشک انجام نشود
8 | Tag No تجهیز در مدرک Data sheet ذکر گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | در نسخه جدید مدرک اضافه گردید
9 | اندازه نازل Drain بر اساس موارد مندرج در بند 7.9.4 از استاندارد IPS-E-PR-850، اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | در نسخه جدید مدرک اصلاح گردید
10 | با توجه به در دسترس نبودن فایل شبیه سازی بسته نم زدا و همچنین عدم ارائه مدارک Sizing تجهیزات، امکان صحه گذاری داده های مندرج در مدرک دیتاشیت نظیر ابعاد، سایز نازلها و...، به صورت دقیق فراهم نمی باشد. شایان ذکر است که مطابق شرایط عمومی پیمان فی ما بین و با توجه به مسئولیتهای فنی و مالی-قراردادی پیمانکار و سازنده، مسئولیت گارانتی فرآیندی و مکانیکی بسته نم زدا و همچنین بروز هرگونه اشتباه و تناقض، کمبود اسناد و مدارک فنی و اطلاعات تهیه شده از سوی پیمانکار و سازنده، اعم از اینکه از سوی کارفرما تایید شده و یا نشده باشد بر عهده پیمانکار می باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | مورد تایید است
11 | نظرات ذینفع اصلی پروژه، متعاقبا ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | مورد تایید است
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: M.Esfandani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 21/05/2024 |  |  |  |  | Date: