## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT SHEET
Document No: BK-GCS-MF-120-PR-DS-0002 |  |  |  |  | Vendor Tr. N0: |  |  | Transmital Date:
Document Title: PROCESS FLOW DATA SHEET FOR GLYCOL FLASH DRUM |  |  |  |  | Client Tr. No: BK-HD-PEDCO-SVTR-MF-0007 |  |  | Transmital Date: 2024/12/04
[5 empty] | CRS No:PECO- CRS-BK-GCS-MF-120-PR-DS-0002-V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | Tag No. تجهیزات در مدارک Data sheet ذکر گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | تغییر مد نظر انجام شد.
2 | بنظر می رسد نازلهای K2 و K4 که مربوط به LSHH و LSLL است، جابجا تعریف شده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | اصلاح شد.
3 | نازل N5 که در زیر نازلهای K1 و K2 قرار دارد، دارای هیچ گونه توضیحی در بخش نازلها نیست. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | نازل از Sketch حذف شد.
4 | در بخش سرویس N9 ، منظور از TEG Drain Drumکدام Drum است؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | در P&ID جدید اضافه شد.
5 | مواردی که در مدرک بصورت TBA مشخص شده است، کمی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | اصلاح شد.
6 | ماکزیمم دمای طراحی بر چه اساسی محاسبه شده است؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | بر اساس مدرک Process Design Crtiteria پروژه
7 | اندازه نازل Drain بر اساس موارد مندرج در بند 7.9.4 از استاندارد IPS-E-PR-850، اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | اصلاح شد.
8 | با توجه به در دسترس نبودن فایل شبیه سازی بسته نم زدا و همچنین عدم ارائه مدارک Sizing تجهیزات، امکان صحه گذاری داده های مندرج در مدرک دیتاشیت نظیر ابعاد، سایز نازلها و...، به صورت دقیق فراهم نمی باشد. شایان ذکر است که مطابق شرایط عمومی پیمان فی ما بین و با توجه به مسئولیتهای فنی و مالی-قراردادی پیمانکار و سازنده، مسئولیت گارانتی فرآیندی و مکانیکی بسته نم زدا و همچنین بروز هرگونه اشتباه و تناقض، کمبود اسناد و مدارک فنی و اطلاعات تهیه شده از سوی پیمانکار و سازنده، اعم از اینکه از سوی کارفرما تایید شده و یا نشده باشد بر عهده پیمانکار می باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | مورد تایید است.
9 | نظرات ذینفع اصلی پروژه، متعاقبا ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | نظرات ذینفع اصلی بررسی و پاسخ داده شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: M.Esfandani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 21/05/2024 |  |  |  |  | Date: