## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT SHEET
Document No: BK-GCS-MF-120-PR-DS-0010 |  |  |  |  | Vendor Tr. N0: |  |  | Transmital Date:
Document Title: PROCESS DATA SHEET FOR GLYCOL REBOILER& SURGE DRUM |  |  |  |  | Client Tr. No: BK-HD-PEDCO-SVTR-MF-0007 |  |  | Transmital Date: 2024/12/04
[5 empty] | CRS No: PECO-CRS-BK-GCS-MF-120-PR-DS-0010-V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | Tag No تجهیز در مدرک Data sheet ذکر گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | در نسخه جدید مدرک اضافه گردید
2 | Fuel gas مصرفی ذکر شده در Note-8 با PFD ارسالی اختلاف دارد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | در نسخه جدید مدرک اصلاح گردید
3 | در بخش Surge Drum تنها برای LSLL نازل پیش بینی شده است و برای LSHH نازلی لحاظ نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | در نسخه جدید مدرک اصلاح گردید
4 | با توجه به ارتفاع Weir آیا نبایستی برای LSHH ارتفاع بالاتر لحاظ گردد؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | در نسخه جدید مدرک اصلاح گردید
5 | مواردی که در مدرک بصورت TBA و یا HOLD مشخص شده است، کمی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | در نسخه جدید مدرک اصلاح گردید
6 | شماره صفحات بازبینی شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | در نسخه جدید مدرک اصلاح گردید
7 | با توجه به در دسترس نبودن فایل شبیه سازی بسته نم زدا و همچنین عدم ارائه مدارک Sizing تجهیزات، امکان صحه گذاری داده های مندرج در مدرک دیتاشیت نظیر ابعاد، سایز نازلها و...، به صورت دقیق فراهم نمی باشد. شایان ذکر است که مطابق شرایط عمومی پیمان فی ما بین و با توجه به مسئولیتهای فنی و مالی-قراردادی پیمانکار و سازنده، مسئولیت گارانتی فرآیندی و مکانیکی بسته نم زدا و همچنین بروز هرگونه اشتباه و تناقض، کمبود اسناد و مدارک فنی و اطلاعات تهیه شده از سوی پیمانکار و سازنده، اعم از اینکه از سوی کارفرما تایید شده و یا نشده باشد بر عهده پیمانکار می باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | مورد تایید است
8 | نظرات ذینفع اصلی پروژه، متعاقبا ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09319 | 2024-05-21 | مورد تایید است
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: M.Esfandani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 21/05/2024 |  |  |  |  | Date: