## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT SHEET
Document No:BK-GCS-MF-120-PR-PI-0003-V00 |  |  |  |  | Vendor Tr. N0: BK-HD-PEDCO-SVTR-MF-0012 |  |  | Transmital Date: 2025/02/01
Document Title: PIPING & INSTRUMENTATION DIAGRAM FOR GAS DEHYDRATION PACKAGE |  |  |  |  | Client Tr. No: |  |  | Transmital Date:
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS-BK-GCS-MF-120-PR-PI-0003_V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 |  |  | 03/2294/315182 | 1403/8/12 | به جز موارد زیر کلیه موارد درخواستی اصلاح گردید: بند 4- Numbering procedure در مدارک پروژه ارائه نشده است بند 23 - با بررسی های این شرکت، پیشنهاد می شود سیگنالهای ESD و کنترلی با شیرهای جداگانه ای کنترل شود. لذا، مورد درخواستی در بند مذکور علیرغم کاهش هزینه پروژه، اعمال نگردید. تنها در نسخه ی قبلی مدرک، در شیر LCV-2104 (LCV-109 در نسخه ی قبلی) هم سیگنال کنترلی و هم سیگنال ESD روی یک شیر قرار گرفته بود که در نسخه ی جدید برای سیگنال ESD شیر مجزایی در نظر گرفته شد (ESDV-2103) بند 42- به جز موارد زیر، سایر tie-in های پروژه رعایت شده است: 1-در P&ID پروژه دو Tie-in برای drain گلایکول در نظر گرفته شده است(CDH-112-0040-AN07-2"-PT و CDH-112-0029-AN07-2"-PT). در عوض، هیچ tie-in ای برای drain هیدروکربنی در نظر گرفته نشده است. باتوجه به سه فازی بودن flash drum و هیدروکربنی بودن خروجی scruber در نظر گرفتن drain هیدروکربنی لازم است. لذا به جای یک از drainهای گلایکول(CDH-112-0029-AN07-2"-PT) ، یک drain هیدروکربنی در نظر گرفته شده است. 2-به منظور pressurize کردن flash drum از سوخت استفاده می شود ولی در مدارک پروژه tie-in مربوط به آن در نظر گرفته نشده است. 3-در مدارک پروژه برای injection package هیچ tie-in ای مشخص نشده است 4-مشخص نیست خط خروجی TEG-111-0010-AN04-2"-PT در صفحه 3 مدرک P&ID پروژه مربوط به چیست. بند 48-طی یک ایمیل به تفصیل موارد درخواستی برای اصلاح PMS به شرکت هیرگان انرژی اعلام گردید و مقرر شد PMS پروژه اصلاح گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: