## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-MF-120-PR-PI-0003 |  |  |  |  | Vendor Tr. N0: BK-HD-PEDCO-SVTR-MF-0021 |  |  | Transmital Date: 2025/04/13
Document Title: PIPING & INSTRUMENTATION DIAGRAM FOR GAS DEHYDRATION PACKAGE(P&ID) |  |  |  |  | Client Tr. No: |  |  | Transmital Date:
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-MF-120-PR-PI-0003-V01 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | هیج یک از نظرات ارسال شده توسط شرکت پترو ایران بر روی ویرایش V00 این مدرک، پاسخ داده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17
2 | نظرات بخش پایپینگ به پیوست ارائه شده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | به جز موارد زیر، سایر نظرات اعمال گردید: 1-مطابق مدرك پروژه بايستي سايز "1 باشد. (صفحه1) پاسخ: لطفا این موضوع در نظر گرفته شود که موارد فلوترنسمیتر اورفیس هستند که سایز"1/2 نوشته شده مربوط به اتصالات تیوبی روی اوریفیس هستند که در مدرک HOOK-UP کاملا واضح ترسیم شده اند.(این تجهیز اتصال مستقیم به پایپ و یا نازل مجزا ندارند) 2سايز هاي مربوط به TG مطابق مدرك پروژه اصلاح گردد.مطابق استاندارد پروژه TG روي خط سايز حداقل 4" بايستي اجراء گردد ولي براي اين مورد خاص اگر Reference List وجود دارد جهت تصميم گيري ارائه گردد. (صفحه1) پاسخ:صفحه 45 مدرک SPECIFICATION FOR INSTRUMENTATION به همراه استاندارد ASME PTC 19.3 TW-2016 اجازه و نحوه نصب ترموول بر روی ELBOW برای خطوط سایز کم را مطرح کرده اند. 3-سایز تمامی شیر آلات نوشته شود. پاسخ: سایز شیرآلات مربوط به Seal pot با مشورت با تامین کننده این تجهیز مشخص خواهد شد. سایز سایر شیرها مشخص شده است
3 | نظرات منتج از سایر مدارک وابسته نظیر control philosophy و Cause and effect و عدم تطابق های احتمالی با این مدرک، متعاقبا و پس از دریافت مدارک مذکور اعلام می گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | مورد تایید است.
4 | کلیه موارد مندرج در صورتجلسه بررسی این مدرک مورخ 1403/08/06، می بایست در مدرک اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | به جز مواردی که در reply sheet قبلی پاسخ داده شده، سایر موارد اعلام گردیده است
5 | نامگذاری تجهیزات می بایست مطابق با رویه مندرج در مدرک Symbol & Legend، اصلاح گردد. همچنین مجددا متذکر می گردد که كليه سيگنالها و علائم بكار رفته در نقشه بايستي منطبق بر مدرك Symbol & legend پروژه باشد. (نقطه نظرات شماره 2 و 4 صورتجلسه) |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | نامگذاری تجهیزات و شماره گذاری مطابق مدرک مورد نظر و توافق صورت گرفته در صورتجلسه MOM سال 1402 در نظر گرفته شده است.
6 | سایز کلیه اتصالات ابزار دقیق ( نقطه نظر شماره 13 صورتجلسه) می بایست با مدرک Piping Asembly Drawing پروژه منطبق باشد. به عنوان نمونه سایز اتصال PG روی تجهیزات می بایست 2 اینچ باشد و شیر ایزوله کردن آن می بایست حداقل 1 اینچ در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | این مدرک برای ما ارسال نشده است. اما اصلاحات لازم مطابق مدرک SPECIFICATION FOR INSTRUMENTATION صفحه 18 انجام شد.
7 | شکل نمایش تغییر کلاس (نقطه نظر شماره 18 صورتجلسه) اصلاح گردد. فونتها نیز برای تغییر کلاسها و اینترلاکها خوانا نمی باشند. همچنین فونت مربوط به برخی تجهیزات همچون E-300 تصحیح گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | اصلاحات مطابق مدرک SYMBOL AND LEGEND انجام شد.
8 | فشار تنظیم PCV ها (نظر شماره 21 صورتجلسه) درج نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | PCV نشان داده شده در sheet 2 شیر کنترلی است. سایر موارد اعمال گردیده است
9 | سولونوئید مورد اشاره در نظر شماره 22 صورتجلسه در نقشه نمایش داده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | با توجه به اینکه شیر LCV-2101 صرفا بصورت کنترلی از طریق UCP کنترل میشود و هیچ لاجیک ESD/BMS نیز روی سیگنال خروجی وجود ندارد، نیازی به اضافه کردن سولونید نیست.
10 | نظر شماره 32 صورتجلسه، در خصوص در نظر گرفتن MW به درستی اعمال نشده است. مطابق Design Criteria پروژه، در هر دو سوی Baffelها نیاز به یک MW و در نتیجه یک Utility Connection می باشد. این موضوع برای مخزن Surge drum (سمت چپ مخزن و بعد از جدا کننده داخلی) و مخزن Flash drum ( سمت راست مخزن و بعد از جدا کننده داخلی مخزن) لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | به دلیل حجم کوچک مخازن نیازی به در نظر گرفتن این تعداد MW وجود ندارد. جزییات میتواند در جلسات مشترک (مانند hazaop) بررسی گردد
11 | نظر شماره 37 در خصوص المان های اندازه گیری دما، به درستی اعمال نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | صفحه 45 مدرک SPEC زیر به همراه استاندارد ASME PTC 19.3 TW-2016 اجازه و نحوه نصب ترموول بر روی ELBOW برای خطوط سایز کم را مطرح کرده اند. SPECIFICATION FOR INSTRUMENTATION
12 | ارتفاع ارائه شده در description مربوط به Contactor با مقدار ارائه شده در data sheet همخوانی ندارد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | ابعاد ارائه شده در دیتاشیت مربوط به قبل از شفاف سازی فنی با سازنده اینترنالها بوده است. دیتاشیت جدید مطابق P&ID می گردد.
13 | مطابق شماتیک ارائه شده در نقشه های P&ID پروژه در انتهای زیرین Contactor یک CC برای بررسی میزان خوردگی لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | در جلسات قبلی این مسئله مطرح گردیده است و اشاره شد که در قسمت انتهایی Contractor متریال stainless steel cladding خواهد بود و بنابراین CC لازم نیست و این موضوع مورد تایید کارفرمایان محترم قرار گرفت.
14 | در Sheet-1 ولوهای مسیر گلایکول خروجی از Contactor به سمت Collector بصورت بسته نمایش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | در نسخه جدید مدرک اصلاح گردید
15 | در Sheet-1 منظور از ارتباط (Software/data link) بین TIT-2101 و TIT-2102 چیست؟ و چه کاری انجام می دهد؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | مطابق نقطه نظر شماره 16 صورتجلسه مورخ 1401/11/12 مقرر گردید لاجیک مناسب برای نمایش اختلاف دمای گاز و گلایکول ورودی به برج در نظر گرفته شود.
16 | تمامی کنترل ولوها میبایست از نوع Globe valve باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | مورد تایید است.
17 | در Sheet-2 بر روی مسیر خروجی Flash drum میبایست Vortex breaker لحاظ گردد. (مطابق data sheet مربوطه) |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | در نسخه جدید مدرک اعمال گردید
18 | در Sheet-2 در بخش noteها Note-11 صحیح نمی باشد چراکه شماره اینترلاک HH سطح مایع I-5 می باشد و Action آن بستن خط گلایکول خروجی از Contactor (یعنی ESDV-2101) می باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | در نسخه جدید مدرک اصلاح گردید
19 | در Sheet-3 شماره خطی که از PSVهای Sheet-5 می آید (اولین خط لوله ورودی سمت راست بالای نقشه) صحیح نمی باشد. همچنین بنظر می رسد خط لوله شماره TEG-111-0008-AN07-1"-PT (پایین ترین خط لوله ورودی سمت چپ نقشه) باید به header خروجی از فیلترها وصل گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | شماره خط مذکور اصلاح شد. مطابق P&ID خط TEG-111-0008-AN07-1"-PT به Drain header وصل شده است
20 | تمامی کنترل ولوها میبایست از نوع Globe valve باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | مورد تایید است.
21 | در Sheet-3 عبارت "To Glycol Drain Vessel" با عبارت "To Glycol Sump Drum" جایگزین گردد. همچنین شماره خط خروجی از این Sheet با نقشه های شرکت هیرگان مجددا چک گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | باتوجه به P&ID پروژه به نظر می رسد دو Tie-in برای drain گلایکول در نظر گرفته شده است(CDH-112-0040-AN07-2"-PT و CDH-112-0029-AN07-2"-PT). در عوض، هیچ tie-in ای برای drain هیدروکربنی در نظر گرفته نشده است. در این مدرک خط CDH-112-0040-AN07-2"-PT به عنوان drain در نظر گرفته شده و با توجه به P&ID پروژه عبارت To closed drain header اضافه شده است.
22 | در Sheet-4 تغییر کلاس اعمال شده بر روی ESD-2105B صحیح نمی باشد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | در نسخه جدید مدرک اصلاح گردید
23 | در Sheet-4 دمای طراحی Still column در بخش description تصحیح گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | در نسخه جدید مدرک اصلاح گردید
24 | در Sheet-4 در صورت نیاز به Air Blower این تجهیز نیز بایستی توسط سازنده تامین گردد. بر این اساس Note-4 تصحیح گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | درصورتی که در جلسه ی HAZOP تصمیم بر در نظر گرفتن این تجهیز گرفته شود، این تجهیز توسط این شرکت تامین(به صورت اضافه کاری) و NOTE مربوطه نیز اصلاح خواهد شد.
25 | در Sheet-4 درخصوص Note-7 میبایست Fuel gas مصرفی برای شرایط مختلف توسط سازنده ارائه گردد تا این Note معنا یابد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | از آنجا که کیس های مختلفی وجود دارد، در مدرک operating manual جزییات fuel gas مصرفی در هر کیس ارائه خواهد شد. در Note 7 نسخه ی جدید P&ID نیز به این مدرک اشاره خواهد شد.
26 | در Sheet-4 تعداد و شماره خطوط لوله که از خارج از پکیج وارد پکیج می گردد (دو خط لوله بالای نقشه سمت چپ) مجددا چک و تصحیح گردد. آیا کوچک کردن سایز این خطوط در ورودی پکیج با شرکت هیرگان هماهنگ شده است؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | شرکت هیرگان کامنتی در این خصوص نداشته است. لازم به ذکر است reducer برای کاهش سایز در نظر گفته شده است.
27 | در Sheet-4، عبارت مندرج در NOTE-6 در ارتباط با کدام خط می باشد؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | این Note مربوط به نسخه های قبلی بوده و در نسخه ی جدید حذف گردید
28 | در Sheet-5 مقدار Diff. Pressure پمپها بر اساس آخرین PFD مجددا چک گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | اصلاح گردید. البته همچنان Diff. Pressure پمپها باPFD متفاوت است. دلیل تفاوت این است که در Diff. Pressure پمپها margin و افت فشار لوله ها نیز در نظر گرفته شده است.
29 | در Sheet-5 مطابق پاسخ ارائه شده برای بند 7 از comment های مدرک Contractor data sheet در خصوص دمای طراحی آن تجهیز، آیا دمای طراحی پمپ گلایکول نیز نبایستی با فرض عدم تبادل دما در مبدل E-200 انجام شود؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | خیر نیازی به در نظر گرفتن این موضوع نیست (بدون عدم تبادل دما سیستم عملکرد مناسبی نخواهد داشت)
30 | در Sheet-5 منبع اینترلاک شماره 9، مشخص نمی باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | منبع این اینترلاک UCP می باشد در مدرک CONTROL PHILOSOPHY این اینترلاک مشخص شده است.
31 | در Sheet-5 خط FLG-112-0027-An07-2'-PT بدون مبدا و مقصد می باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | در نسخه جدید مدرک اصلاح گردید
32 | در Sheet-6 و Sheet-7 یک Flow meter در مسیر پمپها برای مشخص شدن دبی لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10057 | 2025-02-17 | با توجه به اینکه پکیج های injection به صورت Continous کار نمی کند ، Flow meter نیاز نخواهد بود. باطم به ذکر است با توجه به این در مدارک پروژه این موضوع درخواست نشده بوده و از نظر سازنده ضروری نمیباشد، در صورت اصرا ر کارفرمای محترم به صورت اضافه کار در نظر گرفته می شود
33 |  |  | MOM | 1403/08/06 | موارد به نحو مقتضی اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: P.Maleki P.Bavarsad | Signature | H.naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 17/02/2025 |  |  |  |  | Date: